# รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

# ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

# รอบเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

# องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

# อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ซึ่งการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2560 (รอบเดือนเมษายน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เป็นการสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาได้กำหนดไว้  รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจากงบประมาณเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 (รอบเดือนเมษายน)     และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในภารกิจเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เมษายน  2560

สารบัญ

เรื่อง												      หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ											1

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล							1

2. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล					1

3. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล						2

ส่วนที่  2  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			3

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563)						3

2. การวางแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)							5

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2560(รอบเม.ย.60)			6

4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					7

5. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560						8

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	8

7. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560						9

8. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			    	         14

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				         15

รายงานวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการฯ					         16

ภาคผนวก 											         19

ส่วนที่  1

บทนำของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น   กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ   ทั้งนี้การประเมินผลถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได้   โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม   เพื่อให้ทราบถึงการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ    เอกสารที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนาสามปี , แผนการดำเนินงาน,ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  , โครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ   โดยผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.  นายสมชาย  อรุณโรจน์		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการ

2.  นายอนันทศักดิ์  วัฒนชัย 		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

3.  นายสำราญ  พรหมสถิตย์		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

4.  นายอธิพงษ์  บัวสุข		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

5.  นายประทีป  เกิดพุ่ม		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		กรรมการ

6.  นายประสงค์  พรหมสถิตย์		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		กรรมการ

7.  นายสุทิน  ศิลปะสุวรรณ		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ

8.  นางนปภสร  สุวรรณมณี		ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ

9.  นายสานิตย์  พิณวานิช 		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

10. นายบุญเจือ  น้อยกำเนิด		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

11. นางสิริวรรณ  ช่วยบำรุง		หัวหน้าสำนักปลัด 		กรรมการและเลขานุการ

ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา   ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยกำหนดให้มีการติดตามในเชิงปริมาณที่วัดผลออกมาเป็นตัวเลข  เทียบสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริงประจำปี   และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี    ซึ่งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้จะทำการติดตามการวางแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562)  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีในรอบปี  พ.ศ.  2560   จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นหลัก  รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

การติดตามประเมินผลแผนจะใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-plan) มาเป็นรูปแบบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบเดือนเมษายน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ดังนี้

1.  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ และแผนชุมชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) เมื่อ  13  พฤษภาคม  2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

“โครงสร้างพื้นฐานดี คุณภาพชีวิตเด่น เน้นงานบริการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบแบบ  บูรณาการ

2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการเล่นกีฬา

3. ส่งเสริมอาชีพ  การท่องเที่ยว การเกษตรบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

4.  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล  จัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อการให้บริการสาธารณะมีความความสะดวกและรวดเร็ว ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  รวมทั้งให้การสนับสนุนภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

5.  ส่งเสริมการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนา  สืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การคมนาคม/ขนส่งมีความสะดวกและได้มาตรฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง เพียงพอ  แหล่งน้ำมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ

2.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.  ประชาชนมีอาชีพ  มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร  การท่องเที่ยวท้องถิ่นได้รับการพัฒนา  การเกษตรมีคุณภาพบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

4.  การบริหารจัดการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้   มีระบบการให้บริการสาธารณะที่สะดวกและรวดเร็ว    มีแผนพัฒนาทุกระดับ  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  บุคลากรท้องถิ่นมีศักยภาพ

5.  ประชาชนมีการศึกษา/มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  งานประเพณีและ        ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

1.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.  ด้านสังคม  คน และคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2  แนวทางการเล่นกีฬา สาธารณสุขและสุขภาพพลานามัย

2.3  แนวทางการสร้างสังคมให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.  ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

3.1  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ  การท่องเที่ยว การเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

3.2  แนวทางการดูแล รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

4.1  แนวทางการบริหารจัดการ ปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.2  แนวทางการจัดทำแผน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

5.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5.2  แนวทางการทำนุบำรุงการศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

2. รายงานผลการดำเนินงาน  รอบที่ 1 (เมษายน)

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		  ไตรมาสที่  2  (มกราคม-มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน-มิถุนายน)		  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2560 |  | ปีที่ 2 2561 |  | ปีที่ 3 2562 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 35,976,000 | 48 | 30,691,500 | 42 | 26,191,500 | 143 | 92,859,000 |
| 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 24 | 12,394,900 | 23 | 12,194,900 | 23 | 12,194,900 | 70 | 36,784,700 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | 15 | 2,800,000 | 14 | 1,300,000 | 14 | 1,300,000 | 43 | 5,400,000 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | 13 | 2,660,000 | 12 | 1,460,000 | 12 | 1,460,000 | 37 | 5,580,000 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 24 | 8,159,400 | 22 | 7,789,400 | 20 | 5,459,400 | 66 | 21,408,200 |
| รวม | 129 | 61,990,300 | 119 | 53,435,800 | 111 | 46,605,800 | 359 | 162,031,900 |

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  รอบที่ 1 ระหว่างตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 11.11 | 7 | 12.96 | 40 | 74.08 | - | - | 1 | 1.85 | 54 | 100 |
| 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 1 | 4.17 | 5 | 20.83 | 18 | 75.00 | - | - | - | - | 24 | 100 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 15 | 100 | - | - | - | - | 15 | 100 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | 1 | 7.69 | - | - | 12 | 92.31 | - | - | - | - | 13 | 100 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 16.67 | 2 | 8.33 | 18 | 75.00 | - | - | - | - | 24 | 100 |
| รวม | 12 | 9.23 | 14 | 10.77 | 103 | 79.23 | - | - | 1 | 0.77 | 130 | 100 |

6.  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสวนผึ้ง-บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 8,10,11 2. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดดอนวาส หมู่ที่ 9 3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 | - | - - | - - - | 4,411,000 2,060,000 4,930,800 | 4,400,000 2,054,000 - |

ส่วนที่  4  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาและอุปสรรค

1. การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ได้บรรจุโครงการพัฒนาจำนวนมาก  แต่นำโครงการตามแผนพัฒนาสามปี         มาดำเนินการได้น้อย  ทำให้แผนพัฒนาสามปีไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

2.  งบประมาณสำหรับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขามีไม่เพียงพอต่อปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ควรให้มีสอดคล้องและเป็นไปได้กับสถานะทางการคลังขององค์การบริหาร   ส่วนตำบลนาขา  ทั้งนี้ควรมีแนวทาง/กรอบในการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ควรมีการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น

3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ควรเน้นการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม

*********************************

ภาคผนวก

25

24