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องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
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)
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ส่วนที่  1  
บทนำของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น   กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ   ทั้งนี้การประเมินผลถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได้   โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม   เพื่อให้ทราบถึงการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ    เอกสารที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี , แผนการดำเนินงาน,ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  , โครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ   โดยผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
	การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
	ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
   		กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
		1.  นายสานิตย์  พิณวานิช		ผู้ทรงคุณวุฒิ		        	       ประธานกรรมการ
		2.  นายอนันทศักดิ์  วัฒนชัย 		สมาชิกสภา อบต.		        กรรมการ
		3.  นายสำราญ  พรหมสถิตย์		สมาชิกสภา อบต.		        กรรมการ
		4.  นายวิชัย  อรุณโชติ			สมาชิกสภา อบต.		        กรรมการ
		5.  นายสาเร  กิ้มซิ้ว			ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		        กรรมการ
		6.  นางสุพรรณี  มีผลกิจ		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		        กรรมการ
		7.  นายสุทิน  ศิลปะสุวรรณ		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	        กรรมการ
		8.  นายวรวิทย์  ศรีสุพล		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	        กรรมการ
		9.  นางนปภสร  สุวรรณมณี		ผู้อำนวยการกองคลัง		        กรรมการ
		10. นายบุญเจือ  น้อยกำเนิด		ผู้ทรงคุณวุฒิ			        กรรมการ
		11. นางสิริวรรณ  ช่วยบำรุง		หัวหน้าสำนักปลัด 		        กรรมการและเลขานุการ	




	ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  		(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3.  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล   
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา   ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยกำหนดให้มีการติดตามในเชิงปริมาณที่วัดผลออกมาเป็นตัวเลข  เทียบสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริงประจำปี   และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี    ซึ่งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้จะทำการติดตามการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใน รอบปี  พ.ศ.  2561  จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นหลัก  รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
     การติดตามประเมินผลแผนจะใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-plan) มาเป็นรูปแบบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี


















ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)


การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
     เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบที่  1 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ดังนี้
1.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
    วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  
	“โครงสร้างพื้นฐานดี  คุณภาพชีวิตเด่น  เน้นงานบริการ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”
    นิยาม
	โครงสร้างพื้นฐานดี  หมายถึง  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ขนส่งสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดี ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  บริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	คุณภาพชีวิตเด่น  หมายถึง  สร้างสังคมเป็นธรรมให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับบริการทางสาธารณสุข  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ป้องกัน/ให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น บริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จักวิธีการทดแทน ส่งเสริมอาชีพ/การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น  
	เน้นงานบริการ  หมายถึง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ความสามารถในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะดวก        การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการบริหารงานโดยยึดหลัก     ธรรมาภิบาล 
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  หมายถึง  การสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีอันดีของท้องถิ่น  อาทิ   งานประเพณีแห่พระแข่งเรือหลังสวน  งานแข่งเรือไม้โตนด  งานประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีสงกรานต์/รดน้ำผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นต้น  ทั้งนี้รวมทั้งการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะแลการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้สามารถรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก/เยาวชน  


2.2  ยุทธศาสตร์
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			-แผนงานเคหะและชุมชน
			-แผนงานการเกษตร
		2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			-แผนงานรักษาความสงบภายใน
			-แผนงานสาธารณสุข
			-แผนงานเคหะและชุมชน
			-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
			-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
			-แผนงานงบกลาง
		3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
			-แผนงานเคหะและชุมชุมชน
			-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
			-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
			-แผนงานการเกษตร
		4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน
			-แผนงานบริหารทั่วไป
			-แผนงานเคหะและชุมชน
			-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
			-แผนงานการศึกษา
			-แผนงานเคหะและชุมชน
			-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3  เป้าประสงค์		
		1.  พัฒนาการคมนาคม/ขนส่งให้มีความสะดวก  ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
		2.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ  
		3.  พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
		4.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		 
		5.  ประชาชนมีอาชีพ  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร  การเกษตรมีคุณภาพบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
		6.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ควบคู่การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



     	7.  การบริหารจัดการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรท้องถิ่นมีศักยภาพ  ระบบการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว  มีแผนพัฒนาทุกระดับ  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
		8.  ประชาชนมีการศึกษา/มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
		9. ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีและภูมิปัญญาให้อยู่คู่ท้องถิ่น
2.4  กลยุทธ์
		1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			กลยุทธ์
			1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
			2. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
			3. บูรณการและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ
		2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			กลยุทธ์
			1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
			2.  ส่งเสริมการเล่นกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข
			3.  สร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความปลอดภัย
		3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
			กลยุทธ์
			1.  สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
			2.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน
			กลยุทธ์
			1.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ปรับปรุงระบบการให้บริการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
			2.  ส่งเสริมการจัดทำแผนทุกระดับ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
		5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
			กลยุทธ์
			1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ควบคู่การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
			2.  ทำนุบำรุงศาสนา  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
		
	




แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
    1. รายงานผลการดำเนินงาน  รอบที่ 1 
           ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		  ไตรมาสที่  2  (มกราคม-มีนาคม)
           ไตรมาสที่  3  (เมษายน-มิถุนายน)		  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	     ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี  2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	
47
	
31,098,000
	
45
	
30,241,000
	
42
	
26,970,000
	
42
	
27,961,000
	
176
	
116,270,000

	    1.2  แผนงานการเกษตร
	3
	800,000
	3
	800,000
	3
	800,000
	3
	800,000
	12
	3,200,000

	รวม
	50
	31,898,000
	48
	31,041,000
	45
	27,770,000
	45
	28,761,000
	188
	119,470,000

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	
6
	
750,000
	
6
	
750,000
	
6
	
750,000
	
6
	
750,000
	
24
	
3,000,000

	    2.2  แผนงานสาธารณสุข
	3
	300,000
	3
	300,000
	3
	300,000
	3
	300,000
	12
	1,200,000

	    2.3  แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	300,000
	1
	300,000
	1
	300,000
	1
	300,000
	4
	1,200,000

	    2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3
	75,000
	3
	75,000
	3
	75,000
	3
	75,000
	12
	300,000

	    2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	1
	200,000
	1
	200,000
	1
	200,000
	1
	200,000
	4
	800,000

	    2.6  แผนงานงบกลาง
	4
	10,951,200
	4
	10,951,200
	4
	10,951,200
	4
	10,951,200
	16
	43,804,800

	รวม
	18
	12,576,200
	18
	12,576,200
	18
	12,576,200
	18
	12,576,200
	72
	50,304,800







	     ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี  2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	
4
	
7,400,000
	
2
	
400,000
	
2
	
400,000
	
2
	
400,000
	
10
	
5,800,000

	    3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	420,000
	4
	420,000
	4
	420,000
	4
	420,000
	16
	1,680,000

	    3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	1
	300,000
	1
	300,000
	1
	300,000
	1
	300,000
	4
	1,200,000

	    3.4  แผนงานการเกษตร
	6
	150,000
	5
	100,000
	5
	100,000
	5
	100,000
	21
	450,000

	รวม
	15
	8,270,000
	12
	1,220,000
	12
	1,220,000
	12
	1,220,000
	51
	9,130,000

	4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
    4.1  แผนงานบริหารทั่วไป
	
7
	
1,956,000
	
4
	
306,000
	
4
	
306,000
	
4
	
306,000
	
19
	
2,874,000

	    4.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	4
	1,300,000
	3
	550,000
	3
	550,000
	3
	550,000
	13
	2,950,000

	    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	130,000
	1
	130,000
	1
	130,000
	1
	130,000
	4
	520,000

	รวม
	12
	3,386,000
	8
	986,000
	8
	986,000
	8
	986,000
	36
	6,344,000

	5. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
    5.1  แผนงานการศึกษา
	
9
	
4,518,163
	
9
	
4,518,163
	
9
	
4,518,163
	
4
	
4,518,163
	
31
	
18,072,652

	    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	4
	5,700,000
	1
	200,000
	1
	200,000
	1
	200,000
	7
	6,300,000

	    5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	9
	840,000
	9
	840,000
	9
	840,000
	9
	840,000
	36
	3,360,000

	รวม
	22
	11,058,163
	19
	5,558,163
	19
	5,558,163
	14
	5,558,163
	74
	27,732,652

	รวมทั้งสิ้น
	117
	67,188,363
	105
	51,381,363
	102
	48,110,363
	97
	49,101,363
	421
	212,981,452






4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
    4.1  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปี  2561  รอบที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ฉ.1
	จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวนโครงการที่มีดำเนินการเสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

	
	แบบ ผ.01
	แบบ ผ.02
	แบบ ผ.01
	แบบ ผ.02
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	50
	2
	58
	4
	114
	55.61
	-
	0.00
	4
	1.95
	110
	53.66

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	18
	-
	2
	-
	20
	9.76
	1
	0.49
	5
	2.44
	14
	6.83

	3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
	15
	4
	3
	-
	22
	10.73
	-
	0.00
	-
	0.00
	22
	10.73

	4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
	12
	-
	6
	-
	18
	8.78
	-
	0.00
	-
	0.00
	18
	8.78

	5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	22
	6
	2
	1
	31
	15.12
	4
	1.95
	3
	1.46
	24
	11.71

	รวม
	117
	12
	71
	5
	205
	100.00
	5
	2.44
	12
	5.85
	188
	91.71



หมายเหตุ : แบบ ผ.01  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
              แบบ ผ.02  สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน  
    






สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01,ผ0.2)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

	ยุทธศาสตร์
	รายละเอียดโครงการ
	ผลการดำเนินงาน

	
	ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน
	ที่ได้ปฏิบัติจริงประจำปี
	ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน
	ที่ได้เบิกจ่าย
(ต.ค.60-มี.ค.61)

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	114
	12
	-
	4,925,772
	-

	2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	20
	9
	1
	11,451,790
	5,478,226

	3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
	22
	-
	-
	-
	-

	4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
	18
	2
	-
	330,000
	-

	5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	31
	10
	4
	4,183,657
	2,012,585

	รวม
	205
	33
	5
	20,891,219
	7,490,811

















รายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561
รอบที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม  2561)
	ที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
โครงการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	ที่ตั้งไว้
	การเบิกจ่าย
	เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางทุ่ง หมู่ที่  1 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.  
	388,800
	-
	-
	
	 วงเงินตามสัญญา388,000 บาท
(6 มี.ค.-4 พ.ค.61)

	2
	ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่  5 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.
	388,800
	-
	-
	
	วงเงินตามสัญญา388,800  บาท
(14 มี.ค.-12 พ.ค.61)

	3
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเจริญ  
หมู่ที่ 7 กว้าง 4  ม.  ยาว 150 ม.
	388,800
	-
	-
	-
	

	4
	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.ร.บ้านดอน  ตาผล หมู่ที่ 6 กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.
	478,000
	-
	-
	
	วงเงินตามสัญญา478,000  บาท 
(27 ก.พ.-27 เม.ย.61)

	5
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามเหว  หมู่ที่  13  กว้าง  4  ม.  ยาว  180  ม.
	483,500
	-
	-
	-
	

	6
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสาวงาม 1  หมู่ที่  11  กว้าง  4 ม.  ยาว 150  ม.
	416,000
	-
	-
	-
	

	7
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสาวน้อย  หมู่ที่  8  กว้าง  4  ม.  ยาว  150  ม.
	388,800
	-
	-
	-
	

	8
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสูบน้ำ  หมู่ที่ 10  กว้าง  4  ม.  ยาว  110  ม.
	286,000
	-
	-
	-
	

	9
	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยมัด หมู่ที่ 12 กว้าง  4  ม.  ยาว 150  ม.
	388,800
	-
	-
	-
	

	10
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายดอนเกาะ หมู่ที่ 9 ขนาด 1.8x1.8 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ  ยาว  8  ม.
	430,000
	-
	-
	
	วงเงินตามสัญญา
430,000 บาท
(26 ก.พ.-26 พ.ค.61)

	11
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 3  ระยะทาง  400  ม.
	431,681
	-
	-
	-
	

	12
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม  หมู่ที่ 4 ระยะทาง  400  ม.
	456,591
	-
	-
	-
	

	รวม  12 โครงการ
	4,925,772
	-
	-
	-
	





	ที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
โครงการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	ที่ตั้งไว้
	การเบิกจ่าย
	เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

	1
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)
	42,000
	21,000
	-
	
	ตั้งไว้ 30,000 บ.
โอนเพิ่ม 12,000 บ.

	2
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	200,000
	3,750
	-
	
	

	3
	ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร อปพร.
	250,000
	-
	-
	-
	

	4
	ป้องกันและควบคุมโรค(โรคพิษสุนัขบ้า)
	15,300
	-
	-
	-
	

	5
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	148,090
	-
	-
	-
	

	6
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	9,205,200
	4,669,800
	-
	
	

	7
	จ่ายเบี้ยความพิการ
	1,363,200
	616,000
	-
	
	

	8
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	48,000
	24,000
	-
	
	

	9
	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา (สปสช.)
	180,000
	143,676
	
	-
	

	รวม  9  โครงการ
	11,451,790
	5,478,226
	
	
	

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

	
	-ไม่มีผลการดำเนินงาน-
	-
	-
	-
	-
	

	รวม  0  โครงการ
	-
	-
	-
	
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

	1
	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
	30,000
	-
	-
	-
	

	2
	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	300,000
	-
	-
	-
	

	รวม  2 โครงการ
	330,000
	-
	-
	-
	













	ที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
โครงการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	ที่ตั้งไว้
	การเบิกจ่าย
	เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	1
	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	65,000
	-
	-
	-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	2
	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับประถมวัย (โรงเรียนบ้านหนองปลา)
	113,160
	84,870
	
	-
	

	3
	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด
	113,820
	7,200
	
	-
	

	4
	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง
	20,000
	14,500
	
	-
	

	5
	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	41,000
	-
	-
	-
	

	6
	จัดส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือยาว อ.หลังสวน
	60,000
	-
	-
	-
	ไม่ได้ดำเนินการ

	7
	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.นาขา 
(วัดดอนวาส/บ้านห้วยเหมือง)
	583,100
	268,320
	-
	
	

	8
	อาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาขา  จำนวน  2  แหง
	1,149,277
	519,395
	-
	
	

	9
	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาขา จำนวน 2 แห่ง
	202,300
	202,300
	
	-
	

	10
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
	1,836,000
	916,000
	-
	
	

	รวม  10 โครงการ
	4,183,657
	2,012,585
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น  33  โครงการ
	20,891,219
	7,490,811
	
	
	









   
  

4.2 ผลการดำเนินโครงการบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2561  ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
	แผนงาน
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
	จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวนโครงการที่มีดำเนินการเสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

	
	แผนพัฒนาสี่ปี
	แผนเพิ่มเติม ฉ.1
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. บริหารงานทั่วไป
	7
	1
	8
	44.44
	2
	11.11
	-
	0.00
	6
	33.33

	2. เคหะและชุมชน
	6
	4
	10
	55.56
	2
	11.11
	-
	0.00
	8
	44.44

	รวม
	13
	5
	18
	100.00
	4
	22.22
	-
	0.00
	14
	77.78














สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามบัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.08)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

	ยุทธศาสตร์
	รายละเอียดโครงการ
	ผลการดำเนินงาน

	
	ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน
	ที่ได้ปฏิบัติจริงประจำปี
	ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน
	ที่ได้เบิกจ่าย
(ต.ค.60-มี.ค.61)

	1. บริหารงานทั่วไป
	8
	4
	2
	84,500
	42,400

	2. เคหะและชุมชน
	10
	3
	2
	1,823,000
	23,000

	รวม
	18
	7
	4
	1,907,500
	65,400




รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามบัญชีครุภัณฑ์(ผ.08)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	ที่
	แผนงาน/โครงกร
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	ที่ตั้งไว้
	การเบิกจ่าย
	เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	

	แผนงานบริหารงานทั่วไป

	1
	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน  30  ตัว
	18,000
	-
	-
	-
	สำนักปลัดฯ

	2
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  8  ตัว
	40,000
	40,000
	
	-
	กองคลัง

	3
	จัดซื้อตู้เหล็ก 4  ลิ้นชัก  จำนวน  3 ใบ
	23,700
	-
	-
	-
	กองคลัง

	4
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว
	2,800
	2,400
	
	-
	กองคลัง

	รวม
	84,500
	42,400
	

	แผนงานเคหะและชุมชน

	1
	จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน  1  คัน
	1,800,000
	-
	-
	-
	กองช่าง

	2
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก  จำนวน  4  ใบ
	18,000
	18,000
	
	-
	กองช่าง

	
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน  1 ตัว
	5,000
	5,000
	
	-
	กองช่าง

	รวม
	1,823,000
	23,000
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	1,907,500
	65,400
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