ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5
******************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน    ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๓๐ (๕)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    		ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ดังนี้

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

"พัฒนาการเศรษฐกิจ  ชีวิตมีคุณภาพดี  มีการคมนาคมสะดวก  มีการศึกษา  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ "

พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

- ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

- พัฒนาด้านสาธารณสุข  การบริหาร  การจัดการและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การท่องเที่ยว

และกีฬา

- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการให้บริการประชาชนที่ดีและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ป้องกัน  รักษาและส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน

- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

- ส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษาสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็ก

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

๑.  การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้เพื่อการเกษตร

2.  การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร

3.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  กลุ่มอาชีพ  และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๑.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ

- การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค

- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  สะพาน

- ติดตั้ง  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

- พัฒนาแผนการจราจร

การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างจิตสำนึก  บำบัดฟื้นฟู

ทรัพยากร

- บำรุง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บำบัด  จัดการขยะและลดมลภาวะ

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ

- จัดสถานที่ทำงาน  เพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน

- พัฒนาบุคลากร

- ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา   ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา   ๓   ปี

(พ.ศ.๒๕๕5 – ๒๕๕7)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  ๓  ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕5–๒๕๕7) เมื่อวันที่   28   มิถุนายน   2554    โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา   3   ปี     (พ.ศ.2555–2557)

| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕5 |  | ๒๕๕6 |  | ๒๕๕7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 25 | 10,475,000.00 | 24 | 10,337,000.00 | 24 | 10,337,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต | 3 | 3,610,000.00 | 1 | 1,400,000.00 | 1 | 1,400,000.00 |
| การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 6 | 3,900,000.00 | 5 | 1,400,000.00 | 5 | 1,400,000.00 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ | 34 | 101,020,900.00 | 33 | 31,367,000.00 | 33 | 31,367,000.00 |
| การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 468,400.00 | 5 | 468,400.00 | 5 | 468,400.00 |
| การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม | 6 | 1,532,000.00 | 2 | 250,000.00 | 2 | 250,000.00 |
| การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ | 11 | 5,910,000.0 | 11 | 4,160,000.00 | 11 | 4,160,000.00 |
| รวม | 90 | 126,916,300.00 | 81 | 49,382,400.00 | 81 | 49,382,400.00 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2554  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  ๓9  โครงการ งบประมาณ 16,032,820  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒๐ | 10,390,420.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต | - | - |
| การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | - | - |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ | 10 | 3,231,000.00 |
| การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | - | - |
| การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม | ๒ | 115,000.00 |
| การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ | 7 | 2,296,400.00 |
| รวม | ๓9 | 16,032,820.๐๐ |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา มีดังนี้

| ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; วัตถุ ประสงค์; ผลผลิต. 1.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร; เงินอุดหนุนทั่วไป; 100,000.00; สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร; การเข้าร่วม. 2.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ป้องกันการระบาดของโรคและโรคติดต่อ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 15,000.00; เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคและโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เอดส์; ราษฎรไม่เป็นโรคติดต่อ. 3.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; รณรงค์ ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด; เงินอุดหนุนทั่วไป; 15,000.00; 1. สนับสนุนหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2. เป็นที่ทำการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด; ส่งเสริมหน่วยงานอื่นหรือจัดตั้งที่ทำการเอง. 4.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 6,000,000.00; เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้ในการดำรงชีพ; ผู้สูงอายุมีรายได้. 5.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 600,000.00; เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีรายได้ในการดำรงชีพ; พิการอย่างน้อย 100 คน. 6.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; เงินอุดหนุนทั่วไป; 36,000.00; เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีรายได้ในการดำรงชีพ; ผู้ป่วยเอดส์ที่ร้องขอรับการช่วยเหลือทุกคน(หรือ 10 คน). 7.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.; เงินอุดหนุนทั่วไป; 35,420.00; จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.; ตำบลนาขา. 8.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 365,000.00; ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ขาดแคลนน้ำใช้; ผู้ประสบภัยในตำบลนาขา. 9.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; ก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 หลัง; บ้าน. 10.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนอาหารกลางวัน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 1,363,200.00; เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง; โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในพื้นที่ตำบลนาขาและศูนย์เด็กเล็ก. 11.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนอาหารเสริม(นม); เงินอุดหนุนทั่วไป; 875,700.00; เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง; เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง. 12.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; สร้างค่านิยม ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยให้เด็กและเยาวชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและสังคมรอบข้าง; สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในสถานศึกษา. 13.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; จัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 45,100.00; เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างสนุกสนาน มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียน และได้รับความรู้และมีประสิทธิภาพ เกิดความชำนาญ และรักภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ทักษะพื้นฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน; เด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในสถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง. 14.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์; เงินอุดหนุนทั่วไป; 30,000.00; เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีและมีคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป; สนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุและมอบของขวัญผู้สูงอายุหมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 13. 15.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานสวดกลางบ้าน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 20,000.00; เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้สืบไป; สนับสนุนงานสวดกลางบ้านหมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ที่ 11. 16.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือไม้โตนด; เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้อื่น ๆ; 330,000.00; - จัดให้มีประเพณีประจำท้องถิ่น ของตำบล - ประชาชนได้รับความสนุกสนาน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ; 1.จัดให้มีประเพณีประจำท้องถิ่น ของตำบล 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและองค์กร. 17.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีของอำเภอหลังสวน; ส่งเรือเข้าร่วมทำการแข่งขันในประเภทเรือผู้นำท้องถิ่น. 18.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง; เงินอุดหนุนทั่วไป; 10,000.00; เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ตลอดไป; จัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่ 10 หมู่11-12 และหมู่ 13. 19.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 70,000.00; หมู่บ้านมีการบริโภคข้อมูลข่าวสาร; จำนวน 4 หมู่บ้าน. 20.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนการดำเนินงาน อสม.; เงินอุดหนุนทั่วไป; 130,000.00; ให้มีการดำเนินงาน อสม.ในชุมชน; งานสาธารณสุขหมู่บ้าน. 21.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อโค-บางน้ำจืด ม.3; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ถนนคสล.สายบ่อโค-บางน้ำจืด ม.3 กว้าง 4 ม. ระยะทาง 100 ม.. 22.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานหยี-ดอนหาร; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ถนนคสล.สายสะพานหยี-ดอนหาร ม.5 กว้าง 4 ม. ระยะทาง 900 ม.. 23.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งขุนสิทธิ์ หมู่ 7; เงินอุดหนุนทั่วไป; 374,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ถนนคสล.สายทุ่งขุนสิทธิ์ หมู่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร. 24.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยเนียง ม.8; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยเนียง ม.8 กว้าง 5 ม.ระยะทาง 3,200 ม.. 25.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเขาน้อย -ดอนเกาะ ม.9; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนนคสล. สายซอยเขาน้อย-ดอนเกาะ ม.9 กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,500 ม.. 26.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง ม.10; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง ม.10 กว้าง 4 ม. ระยะทาง 71 ม. พร้อมฝังท่อขนาด 60 จำนวน 1 จุด. 27.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยค้อพัฒนา 1 ม.10; เงินอุดหนุนทั่วไป; 498,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนนคสล. สายซอยห้วยค้อพัฒนา 1 กว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม.. 28.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังวัดในเหมือง ม.11; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนนลาดยางซอยหลังวัดในเหมือง กว้าง 5 ม.ระยะทาง 720 ม.. 29.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนลาดยางซอยห้วยจิก ม.12; เงินอุดหนุนทั่วไป; 489,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนนลาดยางซอยห้วยจิก ม.12 กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,200 ม.. 30.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านห้วยเหมือง ม.13; เงินอุดหนุนทั่วไป; 370,000.00; ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน; ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยเหมือง กว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม.. 31.; การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม; จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมในช่วงวันเทศกาล วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; ให้บริการประชาชนในวันเทศกาลและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการผู้เดินทางใช้รถ ใช้ถนน; ผู้ที่เดินทาง ผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้รับความปลอดภัย. 32.; การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม; ตัดชุดเครื่องแบบ อปพร./FR; เงินอุดหนุนทั่วไป; 65,000.00; ให้อปพร./FR มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน; เครื่องแบบปฏิบัติงาน. 33.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 390,000.00; จัดหาอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย; สำนักงาน อบต.นาขา. 34.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดทำวารสารและปฏิทิน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 40,000.00; แจ้งข่าวสารจาก อบต.และจัดทำปฏิทินแจกจ่ายราษฎรในพื้นที่; ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการทำงานของ อบต.. 35.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดหาของรางวัลให้กับผู้ชำระภาษี; เงินอุดหนุนทั่วไป; 30,000.00; ตอบแทนผู้ชำระภาษีทั้ง3ประเภท; รายได้จากภาษี. 36.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; อบรมบุคลากร; เงินอุดหนุนทั่วไป; 410,000.00; ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม; ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้รับการอบรม. 37.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; ศึกษาต่อ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 93,000.00; ให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่เหมาะสม; ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น. 38.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; ศึกษาดูงาน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 833,400.00; ให้บุคลากรมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น วิสัยทัศน์กว้างขึ้น; ให้บุคลากรมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น วิสัยทัศน์กว้างขึ้น. 39.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดให้มีการเลือกตั้ง; เงินอุดหนุนทั่วไป; 500,000.00; จัดให้มีการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมตามกฎหมาย; การเลือกตั้งท้องถิ่นกรณีอื่นใดที่ไม่ใช่ครบวาระ. |
| --- |
| การใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จำนวนเงิน 14,508,953 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงิน 14,503,553 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 16; 9,541,396.03; 16; 9,536,496.03. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; 10; 3,222,900.00; 10; 3,222,400.00. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม; 2; 58,600.00; 2; 58,600.00. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; 7; 1,686,056.66; 7; 1,686,056.66. รวม; 35; 14,508,952.69; 35; 14,503,552.69. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; วงเงินตามสัญญา; คู่สัญญา; วันที่เซ็นสัญญา; ระยะเวลาการดำเนินงาน. 1.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 6,000,000.00; 482,000.00; -; 07/10/2554; 1. 481,500.00; -; 10/11/2554; 1. 477,500.00; 3/55; 07/12/2554; 1. 477,000.00; 4/55; 10/01/2555; 1. 475,500.00; 5/55; 07/02/2555; 1. 475,000.00; 6/55; 12/03/2555; 1. 1,672,300.00; 7/55; 10/04/2555; 1. 640,200.00; 8/55; 10/05/2555; 1. 639,500.00; 9/55; 07/06/2555; 1. 179,500.00; 10/55; 10/08/2555; 1. 2.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ; เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์; 600,000.00; 37,500.00; -; 07/10/2554; 1. 38,500.00; -; 10/11/2554; 1. 38,500.00; 3/55; 07/12/2554; 1. 38,500.00; 4/55; 10/01/2555; 1. 38,500.00; 5/55; 07/02/2555; 1. 38,000.00; 6/55; 12/03/2555; 1. 38,000.00; 7/55; 10/04/2555; 1. 38,000.00; 8/55; 10/05/2555; 1. 38,000.00; 9/55; 09/07/2555; 1. 38,000.00; 10/55; 10/08/2555; 1. 38,000.00; 11/55; 07/09/2555; 1. 3.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; เงินอุดหนุนทั่วไป; 36,000.00; 3,000.00; -; 07/10/2554; 1. 3,000.00; -; 10/11/2554; 1. 3,000.00; 3/55; 09/12/2554; 1. 3,000.00; 4/55; 07/02/2555; 1. 3,000.00; 5/55; 12/03/2555; 1. 3,000.00; 6/55; 10/04/2555; 1. 3,000.00; 7/55; 10/05/2555; 1. 3,000.00; 8/55; 09/07/2555; 1. 3,000.00; 9/55; 08/06/2555; 1. 3,000.00; 10/55; 10/08/2555; 1. 3,000.00; 11/55; 10/01/2555; 1. 3,000.00; 12/55; 07/09/2555; 1. 4.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 365,000.00; 20,000.00; 1/55; 01/11/2554; 1. 15,040.00; 2/55; 28/12/2554; 1. 223,551.03; 3/55; 26/01/2555; 1. 46,000.00; 4/55; 03/02/2555; 1. 5.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; 50,000.00; 1/55; 26/12/2554; 1. 6.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนอาหารกลางวัน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 1,363,200.00; 4,875.00; 2/55; 03/10/2554; 5. 672,100.00; 2/55; 06/12/2554; 1. 21,450.00; 3/55; 01/11/2554; 30. 19,500.00; 4/55; 02/01/2555; 1. 25,000.00; 5/55; 20/02/2555; 1. 20,475.00; 6/55; 14/03/2555; 1. 16,575.00; 7/55; 03/04/2555; 1. 11,700.00; 8/55; 01/05/2555; 1. 352,300.00; 9/55; 23/07/2555; 1. 19,500.00; 11/55; 01/06/2555; 30. 21,450.00; 12/55; 02/07/2555; 30. 19,500.00; 13/55; 01/08/2555; 31. 39,000.00; 14/55; 01/09/2555; 30. 7.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนอาหารเสริม(นม); เงินอุดหนุนทั่วไป; 875,700.00; 135,642.78; 1/55; 01/11/2554; 62. 341,647.02; 2/55; 03/02/2555; 87. 103,346.88; 53/55; 14/05/2555; 94. 64,591.80; 53/55; 14/05/2555; 94. 71,050.98; 53/55; 14/05/2555; 94. 159,420.54; 53/55; 16/05/2555; 94. 8.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; 50,000.00; 1/55; 10/01/2555; 1. 9.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; จัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 45,100.00; 10,000.00; 1/55; 13/03/2555; 1. 10.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์; เงินอุดหนุนทั่วไป; 30,000.00; 30,000.00; 1/55; 19/04/2555; 1. 11.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานสวดกลางบ้าน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 20,000.00; 10,000.00; 1/55; 05/04/2555; 1. 12.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือไม้โตนด; เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้อื่น ๆ; 330,000.00; 58,000.00; 1/55; 10/11/2554; 1. 5,000.00; 2/55; 16/11/2554; 1. 5,000.00; 3/55; 17/11/2554; 1. 2,000.00; 4/55; 07/11/2554; 1. 20,000.00; 5/55; 09/11/2554; 3. 3,000.00; 6/55; 09/11/2554; 1. 13.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 50,000.00; 3/55; 07/10/2554; 7. 8,000.00; 3/55; 03/10/2554; 3. 192,000.00; -; 30/10/2554; 1. 14.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง; เงินอุดหนุนทั่วไป; 10,000.00; 9,900.00; 1/55; 09/11/2554; 1. 15.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 70,000.00; 4,880.00; 1/55; 03/10/2554; 61. 4,960.00; 2/55; 15/02/2555; 1. 4,800.00; 3/55; 05/04/2555; 1. 4,880.00; 4/55; 01/06/2555; 30. 4,880.00; 5/55; 01/07/2555; 60. 4,880.00; 6/55; 01/08/2555; 61. 16.; การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต; สนับสนุนการดำเนินงาน อสม.; เงินอุดหนุนทั่วไป; 130,000.00; 120,000.00; 1/55; 24/04/2555; 1. 10,000.00; 2/55; 29/05/2555; 1. 17.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อโค-บางน้ำจืด ม.3; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 249,500.00; 15/55; 25/04/2555; 60. 18.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานหยี-ดอนหาร; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 249,500.00; 16/55; 25/04/2555; 60. 19.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งขุนสิทธิ์ หมู่ 7; เงินอุดหนุนทั่วไป; 374,000.00; 372,000.00; 20/55; 25/04/2555; 60. 20.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเนียง ม.8; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 249,500.00; 19/55; 25/04/2555; 60. 21.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาน้อย -ดอนเกาะ ม.9; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 249,500.00; 17/55; 25/04/2555; 60. 22.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง ม.10; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 249,500.00; 18/55; 25/04/2555; 60. 23.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยค้อพัฒนา 1 ม.10; เงินอุดหนุนทั่วไป; 498,000.00; 496,900.00; 10/55; 08/03/2555; 60. 24.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดในเหมือง ม.11; เงินอุดหนุนทั่วไป; 250,000.00; 249,500.00; 18/55; 25/04/2555; 60. 25.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนลาดยางซอยห้วยจิก ม.12; เงินอุดหนุนทั่วไป; 489,000.00; 488,000.00; 33/55; 11/05/2555; 60. 26.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ; ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านห้วยเหมือง ม.13; เงินอุดหนุนทั่วไป; 370,000.00; 369,000.00; 12/55; 08/03/2555; 60. 27.; การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม; จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมในช่วงวันเทศกาล วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 50,000.00; 12,600.00; 1/55; 03/02/2555; 1. 25,000.00; 2/55; 03/05/2555; 1. 28.; การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม; ตัดชุดเครื่องแบบ อปพร./FR; เงินอุดหนุนทั่วไป; 65,000.00; 21,000.00; 1/55; 28/12/2554; 1. 29.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 390,000.00; 6,960.00; 6/55; 01/11/2554; 1. 7,667.66; 2/55; 14/11/2554; 1. 11,984.00; 3/55; 14/11/2554; 1. 15,440.00; 4/55; 06/12/2554; 1. 2,150.00; 5/55; 28/12/2554; 1. 5,976.00; 7/55; 15/02/2555; 1. 30,388.00; 8/55; 15/02/2555; 1. 36,600.00; 9/55; 22/02/2555; 1. 5,758.00; 10/55; 03/04/2555; 1. 7,600.00; 11/55; 04/04/2555; 1. 8,445.00; 11/55; 05/04/2555; 1. 42,200.00; 12/55; 23/04/2555; 1. 30.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดทำวารสารและปฏิทิน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 40,000.00; 40,000.00; 1/55; 23/01/2555; 1. 31.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดหาของรางวัลให้กับผู้ชำระภาษี; เงินอุดหนุนทั่วไป; 30,000.00; 12,600.00; 1/55; 28/12/2554; 1. 32.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; อบรมบุคลากร; เงินอุดหนุนทั่วไป; 410,000.00; 1,200.00; 1/55; 23/01/2555; 1. 4,876.00; 2/55; 07/02/2555; 1. 9,160.00; 3/55; 22/02/2555; 1. 5,500.00; 4/55; 27/02/2555; 1. 4,648.00; 5/55; 15/03/2555; 1. 8,400.00; 6/55; 05/04/2555; 1. 2,780.00; 7/55; 27/04/2555; 1. 9,600.00; 8/55; 23/05/2555; 1. 6,764.00; 9/55; 25/05/2555; 1. 9,740.00; 10/55; 07/06/2555; 1. 7,440.00; 11/55; 13/07/2555; 1. 13,900.00; 12/55; 10/08/2555; 1. 3,880.00; 13/55; 27/09/2555; 1. 33.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; ศึกษาต่อ; เงินอุดหนุนทั่วไป; 93,000.00; 3,000.00; 1/55; 30/11/2554; 1. 5,025.00; 2/55; 28/12/2554; 1. 4,925.00; 3/55; 03/02/2555; 1. 8,100.00; 4/55; 24/04/2555; 1. 9,950.00; 5/55; 27/07/2555; 1. 34.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; ศึกษาดูงาน; เงินอุดหนุนทั่วไป; 833,400.00; 833,400.00; 1/55; 16/12/2554; 1. 35.; การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ; จัดให้มีการเลือกตั้ง; เงินอุดหนุนทั่วไป; 500,000.00; 83,775.00; 1/55; 04/05/2555; 1. 8,468.00; 2/55; 08/05/2555; 1. 5,230.00; 3/55; 14/05/2555; 1. 124,150.00; 4/55; 16/05/2555; 1. 13,000.00; 5/55; 16/05/2555; 1. 6,024.25; 6/55; 23/05/2555; 1. 19,349.00; 7/55; 23/05/2555; 1. 3,600.00; 8/55; 23/05/2555; 1. 5,484.00; 9/55; 25/05/2555; 1. 99,718.00; 9/55; 25/05/2555; 1. 131,201.75; 10/55; 28/09/2555; 1.. |
| ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ ก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ สนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ L สนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือไม้โตนด สนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือไม้โตนด ตั ตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. ตัดชุดเครื่องแบบ FR ศึกษาดูงาน ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาทราบ สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 |  |  |

(นายโชคชัย  ว่องกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕5

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร