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องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
คำนำ
       
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน   ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น   ซึ่งแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ได้นำข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  19  กันยายน  2560 มาบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานเล่มนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อีกด้วย
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ส่วนที่ 1 
บทนำ
1.1  บทนำ
  
ตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ    เท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติและการตรวจสอบของภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    

แผนการดำเนินงาน  หมายความว่าแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น  และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย เค้าโครงของแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1    บทนำ


-  บทนำ


-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน


-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม


-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ


-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
    
1.  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน  ประสานงาน และติดตามประเมินผล

2.  เป็นการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาสามปี กับงบประมาณให้มีความสอดคล้องและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงาน /โครงการ  และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
     
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ


ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ         ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ


ขั้นตอนที่ 5  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                         


คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ                              

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น


1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
     
การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น           เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  เนื่องจากเป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีการดำเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ภาคผนวก
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สารบัญ





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม








หน่วยงานอื่น 





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน








เสนอร่างแผนการดำเนินงาน








พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน








ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้








